## Foglio1
N | Tipologia | Requisito | Attività | Assegnato a | Tempo previsto | Tempo Impiegato | Stato attività
1 | Tecnologico | Progetto su GitHub
|  |  | Creazione di un progetto su github | Franzini Nicolò | 30 | 15 | Fatto
|  |  | Condivisione progetto tra componenti gruppo | Franzini Nicolò | 10 | 10 | Fatto
|  |  | Creazione del modello e/r con DB DES | Franzini Nicolò | 20 | 10 | Finito
2 | Coordinamento | Coordinamento intero progetto
|  |  | Coordinamento progetto | Franzini Nicolò | 600 |  | In esecuzione
|  |  | Coordinamento stesura documenti DB | Franzini Nicolò | 60 |  | Da iniziare
|  |  | Coordinamento Stesura server HTTPS | Franzini Nicolò | 60 |  | Da iniziare
3 | Usabilità | Accattivante, Semplice e Affidabile
|  |  | Definizioni delle immagini | Pellegatta Giulio | 60 |  | Da iniziare
|  |  | Creazione di interfaccia | Franzini Nicolò | 60 |  | Da iniziare
|  |  | Creazione di Contenuti | Canzone Simone | 60 |  | Da iniziare
4 | Funzionale | Accesibilità su server
|  |  | Sviluppo https | Pellegatta Giulio | 120 |  | Da iniziare
|  |  | Sviluppo php | Canzone Simone | 120 |  | Da iniziare
|  |  | Sviluppo html/css/js | Franzini Nicolò | 120 |  | Da iniziare
5 | Funzionale | implementazione su mysql
|  |  | Implementazione modello E/R | Canzone Simone | 30 |  | Da iniziare
(TP)
6 | Funzionale | Implementazione ingresso dei pazienti con programma c#
|  |  | Scrittura SCRIPT del dottori | Franzini Nicolò | 60 |  | Da iniziare
|  |  | Scrittura SCRIPT del amministrativo | Pellegatta Giulio | 30 |  | Da iniziare
7 |  | Analisi dati | [5 empty] | (MATEMATICA)
|  |  | Prendere i dati Novara e Vco contagi COVID-19 | Canzone Simone | 60 |  | In esecuzione
|  |  | Creazione di grafici | Pellegatta Giulio | 30 |  | Da iniziare
|  |  | Creazione di relazione | Franzini Nicolò | 40 |  | Da iniziare
(ITALIANO)
8 |  | Ricerca
|  |  | Ricerca testi PT.1 | Canzone Simone | 60 |  | Da iniziare
|  |  | Ricerca testi PT.2 | Pellegatta Giulio | 60 |  | Da iniziare
|  |  | Ricerca testi PT.3 | Franzini Nicolò | 60 |  | Da iniziare
(INGLESE)
9 |  | Analisi video
|  |  | Ricerca video | Canzone Simone | 40 | 30 | Fatto
|  |  | Analisi contenuti Video | Franzini Nicolò | 40 | 30 | Fatto
|  |  | creazione di presentazione | Pellegatta Giulio | 120 | 60 | Da iniziare